## Hoja1
Tareas base de datos: | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7
Diseño ER de la base de datos relacional e implementación de la misma: MySql, MariaDB, Oracle.
Requisitos de la base de datos: Identificar y recopilar los requisitos funcionales y no funcionales de la base de datos, incluyendo las entidades, relaciones y atributos clave. | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona
Análisis de datos: Realizar un análisis exhaustivo de los datos que se almacenarán en la base de datos para comprender completamente la estructura y las relaciones entre ellos. | Victor Vega 2h
Modelado conceptual: Utilizar técnicas de modelado conceptual para crear un diagrama de entidad-relación (ER) que represente las entidades, atributos y relaciones de alto nivel en la base de datos. | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona
Normalización de datos: Aplicar las reglas de normalización para eliminar la redundancia y mejorar la integridad de los datos, dividiendo las tablas en formas normales. | Samuel Sánchez 1h
Diseño lógico: Traducir el modelo conceptual en un modelo lógico, definiendo las tablas, columnas, claves primarias y foráneas, y cualquier otra restricción necesaria. | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona
Optimización de consultas: Identificar consultas comunes que se ejecutarán en la base de datos y optimizar el diseño de la base de datos para mejorar el rendimiento de estas consultas. | Ivan García 2h
Selección de la plataforma de base de datos: Evaluar las necesidades del proyecto y seleccionar la plataforma de base de datos más adecuada, como MySQL, MariaDB u Oracle, basándose en factores como el rendimiento, la escalabilidad y la compatibilidad con el sistema existente. | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona
Implementación física: Crear la base de datos física utilizando el sistema de gestión de bases de datos seleccionado, creando tablas, índices y otras estructuras según el diseño lógico definido. | Jiale Chen 2h
Pruebas de integración y rendimiento: Realizar pruebas exhaustivas para garantizar que la base de datos funcione según lo previsto, incluyendo pruebas de integración con otras aplicaciones y pruebas de rendimiento para evaluar la velocidad y la escalabilidad. | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona
Documentación y mantenimiento: Documentar el diseño de la base de datos, incluyendo el modelo ER, el modelo lógico, el esquema físico y cualquier otra información relevante, y establecer procesos para el mantenimiento continuo de la base de datos, como la copia de seguridad y la optimización periódica. | Alberto García 3h
Carga de datos en tablas dinámicamente desde el código.
Análisis de requisitos de carga de datos: Identificar los requisitos específicos para la carga de datos, incluyendo las fuentes de datos, el formato de los datos, y cualquier transformación o validación necesaria. |  | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona
Diseño del esquema de datos: Definir la estructura de las tablas de destino en la base de datos donde se cargarán los datos, incluyendo los tipos de datos y las restricciones necesarias para garantizar la integridad de los datos. |  | Victor Vega 2h | Victor Vega 1h
Selección de la tecnología de acceso a datos: Evaluar las opciones disponibles para acceder y manipular los datos desde el código, como ORM (mapeo objeto-relacional), lenguajes de consultas dinámicas (por ejemplo, SQL dinámico), o librerías específicas de acceso a la base de datos. |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona
Implementación de la lógica de carga de datos: Escribir el código necesario para leer los datos desde las fuentes de datos, aplicar cualquier transformación requerida y cargarlos en las tablas de destino de la base de datos. |  | Samuel Sánchez 1h | Samuel Sánchez 0.5h
Manejo de errores y excepciones: Implementar mecanismos para manejar errores y excepciones durante el proceso de carga de datos, incluyendo la validación de datos y el registro de errores para su posterior revisión y corrección. |  | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona
Seguridad de los datos: Implementar medidas de seguridad para proteger los datos durante el proceso de carga, como la encriptación de datos sensibles y el control de acceso a las fuentes de datos y a las tablas de destino. |  | Ivan García 2h | Ivan García 1h
Optimización del rendimiento: Identificar y aplicar técnicas de optimización para mejorar el rendimiento del proceso de carga de datos, como el uso de índices, la optimización de consultas y la paralelización del proceso de carga. |  | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona
Pruebas unitarias: Desarrollar pruebas unitarias para validar el comportamiento del código de carga de datos en diferentes escenarios y condiciones, garantizando su robustez y fiabilidad. |  | Jiale Chen 2h | Jiale Chen 1h
Integración con sistemas externos: Si es necesario, integrar el proceso de carga de datos con otros sistemas externos, como sistemas de terceros o servicios de almacenamiento en la nube, asegurando una comunicación eficiente y segura entre ellos. |  | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona
Documentación y mantenimiento: Documentar el código de carga de datos, incluyendo su diseño, funcionamiento y configuración, y establecer procesos para el mantenimiento continuo del código, como la revisión de código y la actualización de dependencias. |  | Alberto García 3h | Alberto García 1.5h
Acceso a través de consultas SQL desde el código.
Definición de requisitos de acceso a datos: Identificar los requisitos específicos para acceder a los datos a través de consultas SQL desde el código, incluyendo las entidades de datos, los tipos de consultas necesarias y los criterios de filtrado y ordenamiento. |  |  | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona
Selección de la tecnología de acceso a datos: Evaluar las opciones disponibles para ejecutar consultas SQL desde el código, como el uso directo de librerías de bases de datos, ORM (mapeo objeto-relacional) o frameworks de acceso a datos. |  |  | Victor Vega 1h | Victor Vega 1h
Diseño del esquema de datos: Definir la estructura de las tablas de la base de datos y las relaciones entre ellas, asegurando que estén diseñadas de manera óptima para soportar las consultas requeridas desde el código. |  |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona
Desarrollo de consultas SQL: Escribir las consultas SQL necesarias para realizar operaciones de lectura, escritura, actualización y eliminación de datos, teniendo en cuenta los requisitos de negocio y las reglas de integridad de los datos. |  |  | Samuel Sánchez 0.5h | Samuel Sánchez 0.5h
Implementación de lógica de acceso a datos: Integrar las consultas SQL en el código de la aplicación, utilizando métodos y funciones proporcionados por la tecnología seleccionada para ejecutar las consultas y procesar los resultados. |  |  | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona
Seguridad de las consultas SQL: Implementar medidas de seguridad para proteger las consultas SQL contra ataques de inyección SQL y asegurar que solo se puedan ejecutar consultas autorizadas según los permisos del usuario. |  |  | Ivan García 1h | Ivan García 1h
Optimización de consultas SQL: Analizar y optimizar las consultas SQL para mejorar el rendimiento y la eficiencia de las operaciones de acceso a datos, utilizando índices, ajustes de configuración de la base de datos y técnicas de optimización de consultas. |  |  | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona
Manejo de transacciones: Implementar el manejo de transacciones en el código para garantizar la consistencia de los datos y la integridad de las operaciones realizadas a través de consultas SQL, utilizando las instrucciones de control de transacciones proporcionadas por la tecnología de acceso a datos. |  |  | Jiale Chen 1h | Jiale Chen 1h
Pruebas unitarias y de integración: Desarrollar pruebas unitarias para validar el comportamiento de las consultas SQL en diferentes escenarios y condiciones, así como pruebas de integración para verificar la interacción correcta entre el código y la base de datos. |  |  | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona
Documentación y mantenimiento: Documentar las consultas SQL utilizadas en el código, incluyendo su propósito, sintaxis y parámetros, y establecer procesos para el mantenimiento continuo del código, como la revisión de código y la actualización de consultas según sea necesario. |  |  | Alberto García 1.5h | Alberto García 1.5h
Tareas de arquitectura: | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7
Arquitectura bien definida, acompañada de diagrama de la arquitectura.
Investigación de Patrones de Arquitectura: Revisar patrones de arquitectura relevantes como MVC, Clean Architecture, etc., para seleccionar el más adecuado. |  |  |  | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona
Definición de Requerimientos: Especificar los requisitos funcionales y técnicos del sistema. |  |  |  | Victor Vega 1h | Victor Vega 1h
Selección de Tecnologías: Elegir las tecnologías y herramientas que se utilizarán para desarrollar la aplicación (lenguaje de programación, frameworks, bases de datos). |  |  |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona
Diseño de la Arquitectura: Esbozar la arquitectura general del sistema, definiendo los componentes principales y su interacción. |  |  |  | Samuel Sánchez 0.5h | Samuel Sánchez 0.5h
Creación del Diagrama de Arquitectura: Utilizar herramientas como Draw.io o Lucidchart para crear un diagrama detallado de la arquitectura. |  |  |  | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona
Revisión de Seguridad: Asegurar que la arquitectura cumple con los estándares de seguridad necesarios. |  |  |  | Ivan García 1h | Ivan García 1h
Planificación de la Escalabilidad: Considerar cómo se escalará la arquitectura a medida que aumenten los usuarios o la carga de trabajo. |  |  |  | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona
Evaluación de la Performance: Realizar pruebas preliminares para evaluar la performance y hacer ajustes en la arquitectura si es necesario. |  |  |  | Jiale Chen 1h | Jiale Chen 1h
Documentación de la Arquitectura: Elaborar documentos que expliquen detalladamente la arquitectura, para referencia futura. |  |  |  | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona
Revisión y Aprobación del Equipo: Presentar la arquitectura al equipo para su revisión y aprobación antes de proceder. |  |  |  | Alberto García 1.5h | Alberto García 1.5h
Código organizado usando clases y paquetes para separar la lógica de la aplicación, coherente con la arquitectura seleccionada.
Definición de Estructura de Paquetes: Establecer una estructura lógica de paquetes que refleje las áreas funcionales de la aplicación. |  |  |  |  | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona
Creación de Plantillas de Clases: Desarrollar plantillas base para las clases, incluyendo estándares de código. |  |  |  |  | Victor Vega 1h | Victor Vega 1h
Implementación de Patrones de Diseño: Aplicar patrones de diseño de software donde sea pertinente para mejorar la mantenibilidad y escalabilidad. |  |  |  |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona
Desarrollo de Pruebas Unitarias: Escribir pruebas unitarias para cada clase y paquete para garantizar su correcto funcionamiento. |  |  |  |  | Samuel Sánchez 0.5h | Samuel Sánchez 0.5h
Revisión de Código: Realizar revisiones de código periódicas para mantener la calidad y coherencia del código. |  |  |  |  | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona
Integración Continua: Configurar un sistema de integración continua para automatizar la construcción y prueba del software. |  |  |  |  | Ivan García 1h | Ivan García 1h
Documentación de Código: Documentar las clases y métodos, explicando su propósito y uso. |  |  |  |  | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona
Optimización de Código: Refactorizar y optimizar el código para mejorar su rendimiento y legibilidad. |  |  |  |  | Jiale Chen 1h | Jiale Chen 1h
Seguridad del Código: Implementar medidas de seguridad en el código para proteger contra vulnerabilidades. |  |  |  |  | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona
Pruebas de Integración: Realizar pruebas de integración para asegurar que los paquetes y clases trabajen correctamente juntos. |  |  |  |  | Alberto García 1.5h | Alberto García 1.5h
Tareas de funcionalidad: | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6 | Semana7
Usuario administrador: permisos para hacer descargas de web, ejecutar modelos, cambiarlos, hacer conexiones a servicios, CRUDS de usuarios
Definición de Permisos de Administrador: Especificar los permisos exactos que tendrá el usuario administrador. | [5 empty] | Victor Vega / Alberto García 0.5h/por persona | Victor Vega / Alberto García
Diseño de la Interfaz de Administración: Crear la interfaz de usuario para la gestión administrativa. | [5 empty] | Victor Vega 1h | Victor Vega
Implementación de Funcionalidades de Descarga de Web: Desarrollar herramientas para permitir al administrador realizar descargas de contenido web. | [5 empty] | Samuel Sánchez / Victor Vega 1.5h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega
Desarrollo de CRUD de Usuarios: Implementar las funcionalidades de crear, leer, actualizar y eliminar usuarios. | [5 empty] | Samuel Sánchez 0.5h | Samuel Sánchez
Gestión de Modelos: Crear funcionalidades para que el administrador pueda ejecutar, cambiar y gestionar modelos de datos. | [5 empty] | Samuel Sánchez / Ivan García 1h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García
Conexión a Servicios Externos: Programar la capacidad del administrador para configurar conexiones a servicios externos (APIs, bases de datos). | [5 empty] | Ivan García 1h | Ivan García
Registro de Actividades: Implementar un sistema de registro para monitorear las acciones realizadas por el administrador. | [5 empty] | Ivan García / Jiale Chen 1h/por persona | Ivan García / Jiale Chen
Registro de Actividades: Implementar un sistema de registro para monitorear las acciones realizadas por el administrador. | [5 empty] | Jiale Chen 1h | Jiale Chen
Pruebas de Funcionalidades Administrativas: Realizar pruebas exhaustivas de todas las funcionalidades administrativas para garantizar su correcto funcionamiento. | [5 empty] | Jiale Chen / Alberto García 1h/por persona | Jiale Chen / Alberto García
Capacitación y Documentación para Administradores: Preparar material de capacitación y documentación para los usuarios administradores sobre cómo utilizar las herramientas disponibles. | [5 empty] | Alberto García 1.5h | Alberto García
Usuario final: permisos para acceder a los resultados de sus modelos
Capacitación y Documentación para Administradores: Preparar material de capacitación y documentación para los usuarios administradores sobre cómo utilizar las herramientas disponibles. | [6 empty] | Victor Vega / Alberto García
Diseño de la Interfaz de Usuario Final: Crear una interfaz intuitiva para que los usuarios finales accedan a los resultados de sus modelos. | [6 empty] | Victor Vega
Implementación de Acceso a Resultados de Modelos: Desarrollar sistemas para que los usuarios puedan ver y descargar los resultados de los modelos que les interesan. | [6 empty] | Samuel Sánchez / Victor Vega
Personalización de la Vista de Resultados: Permitir a los usuarios finales personalizar cómo ven los resultados (filtros, ordenación). | [6 empty] | Samuel Sánchez
Seguridad de Acceso a Resultados: Implementar medidas de seguridad para asegurar que los usuarios accedan solo a los resultados que tienen permiso para ver. | [6 empty] | Samuel Sánchez / Ivan García
Optimización de la Experiencia de Usuario: Realizar pruebas de usabilidad para mejorar la experiencia del usuario final. | [6 empty] | Ivan García
Soporte y Ayuda al Usuario: Desarrollar un sistema de soporte para ayudar a los usuarios finales con cualquier problema o pregunta. | [6 empty] | Ivan García / Jiale Chen
Feedback de Usuarios: Crear un mecanismo para que los usuarios finales puedan dar feedback sobre la plataforma. | [6 empty] | Jiale Chen
Actualizaciones Basadas en el Feedback: Implementar cambios y mejoras en la plataforma basados en el feedback de los usuarios. | [6 empty] | Jiale Chen / Alberto García
Monitoreo de la Actividad del Usuario: Establecer herramientas para monitorear cómo los usuarios finales utilizan la plataforma, para futuras mejoras. | [6 empty] | Alberto García