## Hoja1
Tareas Diseños y arquitectura: | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6
Mockups
Identificar los elementos clave de la interfaz de usuario para la aplicación de scraping de datos de jugadores de Mister Fantasy. | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona
Diseñar y crear mockups de la página de inicio de la aplicación. | Victor Vega 2h
Diseñar y crear mockups de la página de resultados de búsqueda de jugadores. | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona
Diseñar y crear mockups de la página de detalles de jugador, mostrando estadísticas y datos relevantes. | Samuel Sánchez 1h
Diseñar y crear mockups de la página de configuración de la aplicación, donde el usuario puede ajustar parámetros de búsqueda y preferencias. | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona
Diseñar y crear mockups de la página de inicio de sesión y registro de usuarios. | Ivan García 2h
Diseñar y crear mockups de la página de perfil de usuario, donde los usuarios pueden gestionar su información personal y suscripciones. | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona
Integrar los mockups en un flujo coherente de navegación, asegurando una experiencia de usuario intuitiva. | Jiale Chen 2h
Realizar pruebas de usabilidad con los mockups para identificar posibles mejoras en el diseño y la navegación. | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona
Iterar sobre los mockups según los comentarios de las pruebas de usabilidad y finalizar los diseños para su implementación. | Alberto García 3h
Arquitectura del front bien definida, incluyendo la de cada uno de los frameworks utilizados.
Investigar y evaluar los diferentes frameworks disponibles para el desarrollo del front-end en la aplicación de scraping de datos de jugadores de Mister Fantasy. |  | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona
Seleccionar el framework más adecuado según los requisitos del proyecto y las necesidades del equipo de desarrollo. |  | Victor Vega 2h
Definir la estructura de la arquitectura del front-end, incluyendo la organización de archivos, carpetas y componentes. |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona
Establecer las convenciones de codificación y los patrones de diseño a seguir en el desarrollo del front-end. |  | Samuel Sánchez 1h
Diseñar la arquitectura de componentes reutilizables que permitan mantener un código limpio y modular. |  | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona
Planificar la integración de herramientas y bibliotecas complementarias, como gestores de estado, en la arquitectura del front-end. |  | Ivan García 2h
Establecer la arquitectura de enrutamiento para gestionar la navegación dentro de la aplicación. |  | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona
Definir la estrategia de manejo de solicitudes HTTP para la comunicación con el servidor backend. |  | Jiale Chen 2h
Documentar la arquitectura del front-end, incluyendo diagramas y explicaciones detalladas de cada componente y su funcionalidad. |  | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona
Revisar y validar la arquitectura del front-end con el equipo de desarrollo, realizando ajustes según sea necesario antes de iniciar la implementación. |  | Alberto García 3h
Código organizado usando clases y paquetes para separar la lógica de la aplicación, coherente con la arquitectura seleccionada.
Identificar las diferentes áreas de funcionalidad dentro de la aplicación de scraping de datos de jugadores de Mister Fantasy. |  | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona
Diseñar una estructura de clases y paquetes que refleje las distintas áreas de funcionalidad, como la lógica de scraping, gestión de usuarios, gestión de datos, etc. |  | Victor Vega 2h | Victor Vega 2h
Crear paquetes separados para cada una de estas áreas de funcionalidad. |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona
Definir interfaces claras y coherentes entre los diferentes paquetes para facilitar la comunicación y la modularidad. |  | Samuel Sánchez 1h | Samuel Sánchez 1h
Implementar clases específicas dentro de cada paquete para manejar las diferentes tareas y responsabilidades de la aplicación. |  | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona
Utilizar la herencia y la composición de clases de manera efectiva para reutilizar código y mantener una estructura organizada. |  | Ivan García 2h | Ivan García 2h
Separar la lógica de negocios de la lógica de presentación, asegurando que cada clase y paquete tenga una responsabilidad clara y única. |  | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona
Aplicar principios de diseño como el Principio de Responsabilidad Única (Single Responsibility Principle) para garantizar que cada clase tenga una única razón para cambiar. |  | Jiale Chen 2h | Jiale Chen 2h
Documentar la estructura de clases y paquetes, explicando la función y responsabilidad de cada componente. |  | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona
Realizar revisiones regulares del código para mantener la coherencia y la organización a lo largo del tiempo, haciendo ajustes según sea necesario. |  | Alberto García 3h | Alberto García 3h
Tareas de funcionalidad: | Semana1 | Semana2 | Semana3 | Semana4 | Semana5 | Semana6
Usuario administrador: permisos para hacer descargas de web, ejecutar modelos, cambiarlos, hacer conexiones a servicios, CRUDS de usuarios
Crear una clase o módulo específico para gestionar los permisos del usuario administrador. |  |  | Victor Vega / Alberto García 1h/por persona | Victor Vega / Alberto García | Victor Vega / Alberto García
Implementar métodos para verificar y otorgar permisos de descarga de web. |  |  | Victor Vega 2h | Victor Vega | Victor Vega
Desarrollar funcionalidades para permitir al usuario administrador ejecutar modelos, incluyendo la gestión de parámetros y resultados. |  |  | Samuel Sánchez / Victor Vega 3h/por persona | Samuel Sánchez / Victor Vega | Samuel Sánchez / Victor Vega
Diseñar un sistema para que el usuario administrador pueda cambiar modelos, incluyendo la actualización y eliminación de modelos existentes. |  |  | Samuel Sánchez 1h | Samuel Sánchez | Samuel Sánchez
Establecer mecanismos para que el usuario administrador pueda realizar conexiones a servicios externos, gestionando las credenciales y la comunicación. |  |  | Samuel Sánchez / Ivan García 2h/por persona | Samuel Sánchez / Ivan García | Samuel Sánchez / Ivan García
Crear operaciones CRUD (Crear, Leer, Actualizar, Eliminar) para la gestión de usuarios administradores y otros usuarios del sistema. |  |  | Ivan García 2h | Ivan García | Ivan García
Implementar métodos para la creación, lectura, actualización y eliminación de usuarios, garantizando la seguridad y la integridad de los datos. |  |  | Ivan García / Jiale Chen 2h/por persona | Ivan García / Jiale Chen | Ivan García / Jiale Chen
Integrar la lógica de permisos y CRUD en el sistema de autenticación y autorización existente, si corresponde. |  |  | Jiale Chen 2h | Jiale Chen | Jiale Chen
Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que los permisos y funcionalidades del usuario administrador funcionen correctamente en diferentes escenarios. |  |  | Jiale Chen / Alberto García 2h/por persona | Jiale Chen / Alberto García | Jiale Chen / Alberto García
Documentar detalladamente el funcionamiento de los permisos y las operaciones CRUD para el usuario administrador, incluyendo ejemplos de uso y casos de uso relevantes. |  |  | Alberto García 3h | Alberto García | Alberto García
Usuario final: permisos para acceder a los resultados de sus modelos
Definir un sistema de permisos específico para el usuario final, centrándose en el acceso a los resultados de los modelos. |  |  |  | Victor Vega / Alberto García | Victor Vega / Alberto García | Victor Vega / Alberto García
Diseñar una interfaz de usuario clara que permita al usuario final visualizar los resultados de sus modelos de manera intuitiva. |  |  |  | Victor Vega | Victor Vega | Victor Vega
Desarrollar un sistema de gestión de permisos que garantice que solo el usuario final tenga acceso a sus propios resultados. |  |  |  | Samuel Sánchez / Victor Vega | Samuel Sánchez / Victor Vega | Samuel Sánchez / Victor Vega
Implementar métodos para que el usuario final pueda autenticarse y acceder a su área personal dentro de la aplicación. |  |  |  | Samuel Sánchez | Samuel Sánchez | Samuel Sánchez
Establecer una estructura de datos para almacenar y organizar los resultados de los modelos asociados a cada usuario final. |  |  |  | Samuel Sánchez / Ivan García | Samuel Sánchez / Ivan García | Samuel Sánchez / Ivan García
Crear funcionalidades para que el usuario final pueda visualizar y descargar sus resultados de manera segura. |  |  |  | Ivan García | Ivan García | Ivan García
Integrar la lógica de permisos de acceso a los resultados en el flujo de la aplicación, asegurando que se apliquen en todas las áreas relevantes. |  |  |  | Ivan García / Jiale Chen | Ivan García / Jiale Chen | Ivan García / Jiale Chen
Implementar medidas de seguridad adicionales, como la encriptación de datos, para proteger la privacidad de los resultados del usuario final. |  |  |  | Jiale Chen | Jiale Chen | Jiale Chen
Realizar pruebas exhaustivas para asegurar que solo el usuario final autorizado puede acceder a sus resultados y que estos se muestran correctamente. |  |  |  | Jiale Chen / Alberto García | Jiale Chen / Alberto García | Jiale Chen / Alberto García
Documentar el proceso de acceso a los resultados para el usuario final, proporcionando instrucciones claras sobre cómo utilizar esta funcionalidad dentro de la aplicación. |  |  |  | Alberto García | Alberto García | Alberto García